2026年暑期社会实践“揭榜挂帅”榜单征集表

| 榜单名称 | 科右前旗采伐迹地复植成效评估 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出题单位 | 国内合作与校友工作处 |  |  |  |  |
| 是否联合校外单位出题 | ☑是□否 |  |  | 科右前旗 |  |
| 建议参与专业 | 林学、生态学等 |  |  | 建议实践日期 | 7月 |
| 建议实践地点 | 内蒙古自治区兴安盟科右前旗 |  |  | 建议团队人数 | 8-10人 |
| 涉及保密事项 | □是（请简要说明）☑否 |  |  | 预期匹配团队数量 | 1 |
| 联系人 | 姓名 | 郑文波 | 联系电话 | 13810029169 |  |
|  | 职务/职称 | —— | 电子邮箱 | —— |  |
| 题目介绍 （背景与现实需求） | 采伐迹地更新造林（复植）是森林资源可持续经营的关键环节，但实际生产中普遍存在成活率低、管护不到位、病虫害多发等问题。参考通辽市相关通报，科右前旗部分采伐迹地复植后苗木生长状况不佳，亟需开展针对性的质量评估。本项目聚焦1-2个典型采伐迹地的复植区域，通过样方调查、生长指标测量、管护访谈等方式，系统评估复植质量，分析问题成因，并提出实用改进建议，为当地林草部门提供决策参考，同时锻炼本科生的野外调查与数据分析能力。 |  |  |  |  |
| 主要任务内容 | 1.前期对接与培训：对接科右前旗林草局，获取采伐迹地基础资料（采伐时间、复植树种/密度、验收记录等）；组织团队培训，统一调查方法和记录规范。 2.复植地详细调查：在1-2个采伐迹地的复植区域设置样方（5m×5m，每地块4-6个），调查苗木株数、树种、株高、地径，区分成活株、枯死株、衰弱株，计算成活率及衰弱株比例；记录土壤质地、杂草覆盖率、灌溉痕迹等生长环境；识别病虫害类型及发生程度；检查种植密度、深度及倒伏情况。 3.管护情况访谈：访谈当地护林员或管护人员，了解复植后浇水、施肥、病虫害防治、除草等具体措施、频率及存在的困难。 4.数据整理与分析：汇总所有样方数据，计算平均成活率、衰弱株比例、杂草覆盖率等指标，分类梳理问题清单（成活率问题、生长环境问题、管护问题、病虫害问题）。 5.成果撰写与汇报：撰写《复植地质量评估报告》（3000字以上），整理照片集、数据图表，制作简易PPT，向林草局反馈调研发现与建议。 |  |  |  |  |
| 预期成果 | 1.核心成果：《科右前旗采伐迹地复植地质量评估报告》，含调研方法、数据结果、问题清单及针对性建议。 2.基础成果：优化版复植地核查记录表、数据汇总表（Excel格式）、分类问题清单。 3.展示成果：复植地照片集（含全貌、苗木细节、病虫害症状）、数据对比图表、汇报PPT。 |  |  |  |  |
| 可提供支持条件及指导措施 | 1.科右前旗林草局协助提供1-2个采伐迹地的详细信息（含区域分布图、复植记录等），并安排工作人员带队进入样地。 2.实践期间提供必要的基础工具（卷尺、测绳、计数板、记录表等）及安全装备（手套、驱虫药品）。 3.学院指导老师（待定）提供调查方案设计、数据分析及报告撰写的专业指导。 4.实践地提供当地护林员访谈对接，协助了解管护实际情况。 5.实践期间统一安排交通与住宿，确保团队集中行动。. |
| 安全风险及 注意事项 | 1.野外作业风险：采伐迹地多位于林区，地形可能存在陡坡、碎石、倒木等，需穿戴防滑鞋、长袖衣裤，携带急救包，严禁单独行动，由林草局工作人员或老师带队。 2.天气与生物风险：当地夏季日晒强、蚊虫较多，需做好防晒、防虫措施（涂抹驱蚊剂、佩戴遮阳帽），避开雷雨天气外出。 3.数据安全：调研记录表、照片等资料每日备份，避免丢失；涉及林草局未公开数据需遵守保密要求。 4.交通安全：往返样地需乘坐正规车辆，遵守交通规则，不得私自租用无资质车辆。 5.文明调研：访谈护林员及当地居民时注意礼貌，尊重当地风俗习惯。. |
| 单位审核意见 | 负责人签字：__________________ 单位盖章：__________________ _______年_______月_______日 |  |  |  |  |