2026年暑期社会实践“揭榜挂帅”榜单征集表

| 榜单名称 | 兴安盟科右前旗产业、教育、文旅融合振兴综合实践 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出题单位 | 国内合作与校友工作处 |  |  |  |  |
| 是否联合校外单位出题 | ☑是□否 |  |  | 兴安盟委宣传部、统战部 |  |
| 建议参与专业 | 林化类，家具类，材料类 |  |  | 建议实践日期 | 2026.7.18-7.24 |
| 建议实践地点 | 兴安盟科右前旗柳树川村及周边村镇 |  |  | 建议团队人数 | 8-15人 |
| 涉及保密事项 | □是（请简要说明）☑否 |  |  | 预期匹配团队数量 | 1 |
| 联系人 | 姓名 | 李上峰 | 联系电话 | 18810853313 |  |
|  | 职务/职称 | —— | 电子邮箱 |  |  |
| 题目介绍 （背景与现实需求） | 本项目立足兴安盟科右前旗乡村振兴真实发展需求，聚焦产业提质、美育补位、文旅赋能三大核心痛点，打造“绿色科创+生态教育+红色研学”三位一体系列实践体系。当地果业、农贸产业产生大量农林废弃物，存在资源化利用率低、产业附加值不高、品牌影响力薄弱等问题；乡村基层生态文明教育、阅读美育资源匮乏，青少年生态素养培育载体不足；区域红色资源底蕴深厚，但资源分散、研学体系不完善、宣传力度不足，未能有效转化为乡村文旅发展动能。本项目充分发挥高校材料、林化、人文设计等专业优势，以科创助农激活绿色产业、以美育下乡滋养乡村教育、以红色赋能盘活文旅资源，实现产业振兴、教育振兴、文化振兴双向赋能，助力乡村全面振兴。 |  |  |  |  |
| 主要任务内容 | 一、农林废弃物高值化调研与乡村产业品牌提质行动 1.产业实地调研与资源摸排：深度走访本土企业，系统调研生产规模与废弃物现状，摸清资源利用瓶颈，精准梳理产业发展痛点。2.高值化利用方案研发：发挥林产专业优势，针对性研发农林废料循环利用路径及生态材料转化方案，赋能产业绿色升级。3.产品设计与品牌推广：立足本土农产品、林产品特色，为企业产品优化包装设计、视觉标识、文创衍生产品开展本土企业产品宣传推广，拓宽乡村特色产品曝光渠道，助力乡村产业品牌提质升级。 二、生态文明主题夏令营与乡村阅读赋能行动 1.特色夏令营体系搭建：依托前期建成的乡村阅读空间，全新打造主题生态文明夏令营，面向当地乡村中小学生开展为期一周的沉浸式公益美育实践，填补乡村暑期素质教育空白。2.开展生态科普课堂：围绕绿色环保、农林科普、生态文明建设等主题，定制通俗易懂、趣味互动的科普课程体系，通过相应林产专业普及农林资源保护、废弃物循环利用、绿色低碳发展知识，培育乡村青少年生态环保理念，了解内蒙古生态环境现状。3.线上互动课与实践体验活动：依靠木工，家具方向老师提供相应动手能力较强互动课，激发同学热情，了解本地木材用途，采取对应实践课丰富乡村青少年精神文化生活，夯实乡村美育教育根基。 三、本土红色资源挖掘与特色研学路线打造行动 1.红色资源实地走访梳理：深度调研区域红色教育资源，实地走访具有代表性的红色历史核心点位，系统梳理各点位的历史背景、红色故事、时代教育价值及区位分布优势。2.标准化红色研学路线设计：结合青少年研学需求、文旅发展规律，整合红色点位资源，科学规划串联式、沉浸式红色研学精品路线，明确研学流程、讲解要点、实践环节、安全规范，配套编写研学解说词、研学手册、打卡指南，打造专业化、本土化、特色化红色研学体系。3.红色文旅宣传推广：深挖兴安盟红色文化内涵，制作红色研学宣传推文、短视频、宣传海报等新媒体产品，多渠道推广本土红色研学路线；结合乡村文旅发展，推动红色资源与乡村旅游、美育教育、思政实践深度融合，激活乡村红色文旅经济，助力红色文化传承与乡村文旅振兴。 |  |  |  |  |
| 预期成果 | 1.产业调研成果：形成《农林废弃物资源化利用与乡村产业发展调研报告》，输出农林废料高值化利用可行性方案及产业提质优化建议，为地方企业绿色转型提供科学参考。 2.美育实践成果：形成生态科普实践活动完整方案、课程课件及阅读台账，留存环保手作、研学影像等全套美育纪实资料，打造乡村美育实践样本。 3.红色研学成果：规划精品红色研学路线一套，产出系列红色文化宣传作品，形成可落地、可推广的乡村红色文旅发展方案。 4.综合纪实成果：规划精品红色研学路线产出高质量社会实践纪实短片、新闻宣发稿件及实践总结报告，形成“科创+美育+红色”三位一体的乡村振兴实践示范案例。 |  |  |  |  |
| 可提供支持条件及指导措施 | 协调实践场地，交通住宿。对接相应资源。 |  |  |  |  |
| 安全风险及 注意事项 | 无 |  |  |  |  |
| 单位审核意见 | 负责人签字：__________________ 单位盖章：__________________ _______年_______月_______日 |  |  |  |  |