2026年暑期社会实践“揭榜挂帅”榜单征集表

| 榜单名称 | 博物馆藏品文化与生态价值挖掘 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出题单位 | 北京林业大学博物馆 |  |  |  |  |  |
| 是否联合校外单位出题 | □是 ☑否 |  |  | 如勾选“是”，请在此栏填写联合出题单位名称 |  |  |
| 建议参与专业 | 不限 |  |  | 建议实践日期 |  | 7-8月 |
| 建议实践地点 | 北京林业大学 |  |  | 建议团队人数 |  | 8 |
| 涉及保密事项 | □是（请简要说明） ☑否 |  |  | 预期匹配团队数量 |  | 1-2 |
| 联系人 | 姓 名 | 李颖超 | 联系电话 |  | 13683276930 |  |
|  | 职务/职称 | —— | 电子邮箱 |  | —— |  |
| 题目介绍 （背景与现实需求） | - 问题来源 - 学校博物馆馆藏各类标本、展品丰富，但多数仅标注基础信息，其蕴含的文化寓意、生态关联等核心元素未被挖掘，展陈解读简单；结合学生实际能力，现有挖掘工作难度适中、易操作，可弥补馆藏解读短板，贴合馆内实际工作需求。 - 现实意义 - 锻炼学生资料梳理、文化解读与观察分析能力，贴合学生实践水平；挖掘馆藏背后的文化与生态价值，丰富博物馆展陈解读内容，提升馆藏教育意义；为校园科普、文化传播提供基础素材，助力校园文化建设。 - 拟解决重点问题 - 筛选适合学生挖掘的馆藏藏品，梳理藏品基础信息；挖掘藏品所承载的简单文化内涵、生态价值及相关关联知识；形成简洁易懂的挖掘成果，贴合学生实际操作能力，控制项目难度。 |  |  |  |  |  |
| 主要任务内容 | - 馆藏资源筛选与梳理 - 前往学校博物馆，在工作人员指导下，筛选适合学生挖掘的藏品（难度适中、信息易获取），梳理每类藏品的基础信息（名称、来源、基本特征），形成藏品筛选及基础信息清单。 - 资料查阅与调研 - 查阅博物馆馆藏档案、基础科普文献，简单调研藏品相关的文化背景、生态关联知识，记录核心挖掘要点，避免复杂研究，贴合学生实际能力。 - 元素挖掘与整理 - 结合查阅的资料，挖掘每类藏品蕴含的文化寓意、生态价值，梳理清晰、易懂的挖掘内容，避免深奥解读，确保贴合学生实操水平。 - 成果整理总结 - 将藏品基础信息、挖掘的文化与生态元素整理成册，撰写简单的挖掘说明，汇总实践过程中的资料，形成完整的挖掘成果，便于博物馆参考使用。 |  |  |  |  |  |
| 预期成果 | 1.馆藏藏品筛选及基础信息清单1份，包含筛选出的适合学生挖掘的藏品名称、来源、基本特征，分类清晰、信息准确，贴合学生实操难度。 2.资料查阅与调研笔记1份，记录查阅的馆藏档案、科普文献要点，以及藏品相关的文化、生态关联基础信息，简洁明了、重点突出。 3.馆藏藏品文化与生态元素挖掘手册1册，包含每类藏品的基础信息、挖掘出的简单文化寓意、生态价值，附简易挖掘说明，便于博物馆参考使用。 4.实践过程资料汇编1份，汇总藏品筛选记录、资料查阅截图、团队实践照片等相关佐证材料，完整呈现实践全过程。 5.暑期社会实践总结报告1份，梳理实践流程、挖掘成果、实践心得及不足，贴合学生实践水平，语言简洁易懂。 |  |  |  |  |  |
| 可提供支持条件及指导措施 | 1.场地支持：学校博物馆开放展厅、馆藏资料查阅区及研讨室，为学生开展藏品筛选、资料查阅、成果整理等工作提供专属场地，安排专人引导，保障实践有序开展。 2.资料支持：博物馆提供筛选藏品的基础档案、相关科普文献及简单文化、生态关联资料，避免学生查阅复杂文献，贴合学生实际能力，助力元素挖掘工作。 3.专业指导：安排博物馆专业馆员全程指导，讲解藏品基础信息、挖掘思路及资料查阅方法，简化挖掘难度；指导学生梳理挖掘内容、整理实践成果，确保符合项目要求。 4.物资支持：提供藏品筛选表格、资料查阅笔记本、成果整理所需基础物料（纸张、文件夹等），无需学生自行筹备核心物资，降低实践难度。 5.组织保障：统筹协调实践时间，明确实践纪律及安全注意事项，做好学生实践期间的考勤指导；协助解决实践过程中遇到的基础问题，确保实践顺利推进。 6.成果指导：针对各项预期成果（清单、笔记、挖掘手册等）提供格式、内容指导，帮助学生规范整理成果，确保提交材料符合要求、简洁易懂。 |  |  |  |  |  |
| 安全风险及 注意事项 | 一、主要安全风险 1.藏品接触风险：在博物馆筛选、观察藏品时，可能因操作不当（随意触碰、翻动藏品）导致藏品轻微损坏、磨损，违规接触藏品引发安全隐患。 2.场地安全风险：博物馆展厅、资料查阅区地面可能光滑、存在拐角盲区，行走、查阅资料或整理物料时，易发生滑倒、磕碰意外。 3.资料使用风险：查阅馆藏档案、文献资料时，可能因操作不当（涂改、撕毁、随意摆放）导致资料损坏、丢失，影响资料完整性。 二、注意事项 1.藏品接触规范：严格遵守博物馆规定，在馆员指导下观察、记录藏品，不擅自触碰、翻动任何藏品，不随意拍摄禁止拍摄的藏品，杜绝违规操作。 2.场地安全注意：在博物馆内行走时注意脚下路况，规避光滑地面、拐角等隐患；整理物料、资料时轻拿轻放，避免磕碰，不随意堆放物品堵塞通道。 3.资料使用要求：查阅馆藏档案、文献时，轻翻轻放，不涂改、不撕毁、不私自携带外出；使用完毕后按规定归位，确保资料完整无损。 4.应急处置：提前熟悉博物馆应急联络方式，遇藏品损坏、资料破损或轻微磕碰等突发情况，第一时间向指导老师、博物馆馆员报告，配合妥善处置，不擅自处理。 |  |  |  |  |  |
| 单位审核意见 | 负责人签字：__________________ 单位盖章：__________________ 2026年4月24日 |  |  |  |  |  |