2026年暑期社会实践“揭榜挂帅”榜单征集表

| 榜单名称 | 青少年家庭亲子沟通现状调研及AI绘画亲子沟通赋能实践 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出题单位 | 北京林业大学 材料科学与技术学院 |  |  |  |  |
| 是否联合校外单位出题 | 是 □否 |  |  | 北京态极科技有限公司 |  |
| 建议参与专业 | 家具/心理/教育/数媒/艺术 |  |  | 建议实践日期 | 7月—8月 |
| 建议实践地点 | 北京 |  |  | 建议团队人数 | 10 |
| 涉及保密事项 | □是（请简要说明） 否 |  |  | 预期匹配团队数量 | 10 |
| 联系人 | 姓 名 | 宋莎莎 | 联系电话 | 13718652678 |  |
|  | 职务/职称 | —— | 电子邮箱 | —— |  |
| 题目介绍 （背景与现实需求） | 10-16岁是青少年身心发展的关键期，学业、竞争、人际压力叠加，导致内心焦虑、迷茫、无助、矛盾，而家长缺乏有效的亲子沟通方法，导致家庭教育中亲子冲突、沟通隔阂、教育理念冲突等问题，甚至引发学生厌学、离家出走、暴力冲突等极端行为。良好的亲子沟通是家庭教育的核心，直接影响青少年心理健康与成才发展。 依托暑期社会实践，走进社区、活动中心、中小学周边，调研家庭教育及亲子沟通现状，普及AI绘画亲子沟通方法，弥补基层家庭教育指导资源不足的问题，丰富青少年家庭教育及亲子沟通的研究，同时提升大学生的社会实践能力及服务社会的意识，也能让更多家长了解AI绘画亲子沟通产品，兼具社会调研价值、学术科研价值及公益服务意义。 |  |  |  |  |
| 主要任务内容 | - 前期准备（活动前4天） - 查阅资料：查阅家庭教育、亲子沟通相关文献资料，了解目前家庭教育和亲子沟通中存在的问题现状及相关家庭教育理论研究。 - 宣传准备：根据家长课堂的活动内容、流程等，设计文案及宣讲PPT、微信推文等，制作宣传海报、宣讲PPT、记录表格等。 - 活动推广：对接社区居委会、中小学、教育培训机构等，说明活动内容、意义及价值，邀请家长参与调研及活动。 - 产品培训：接受AI绘画亲子沟通产品培训，统一沟通话术、调研规范、活动操作流程、安全注意事项等。 - 公益实践服务（10-15天） 任务一：（实地调研） - 线下调研：在社区、学校周边、培训机构、活动现场等，辅助家长和学生进行AI绘画评估及问卷调研，了解画者对画作的描述，完成家庭亲子沟通调研问卷填写，在雯谛AI绘画系统pad上完成即可。 - 深度一对一访谈： 按照典型家庭选取标准（维度得分、画作特征等标准，活动前会对进行培训），选取家庭进行深度访谈，对家长围绕电子产品管控制、学业压力沟通、情绪表达、矛盾冲突处理等问题展开访谈，记录真实案例。 - 一线教师访谈：通过与托管教师、社区网格员等沟通，了解日常观察到的亲子沟通的问题及应对方式。 任务二：（公益活动服务） - AI绘画亲子沟通公益讲座（线上） （1）在评论区回复家长的操作问题，指导家长完成操作； （2）根据讲师的宣讲内容，收集并整理家长的痛点问题以及对AI绘画沟通方法的应用反馈， 形成会议纪要总结。 - AI绘画亲子沟通公益活动（线下） 家长： - 辅助家长进行AI绘画评估，并解答家长的操作问题； - 与家长沟通，了解画作内容并使用绘画分析方法提问，收集信息； - 了解家长在亲子沟通方面的问题及当前的应对方式。 - AI绘画亲子沟通活动的体验感受及反馈收集。 孩子： - 辅助学生完成AI绘画评估，并解答操作中的问题； - 与孩子沟通，了解画作内容并使用绘画分析方法提问，收集信息； - 了解孩子在亲子沟通方面的困扰及当前的应对方式。 - AI绘画亲子沟通活动的体验感受及反馈收集。 备注：AI绘画评估，有自由绘画，也有主题绘画等，评估前后还会有一些互动环节，具体根据活动对象的年龄、痛点等，会针对性进行设计，在这个社会实践过程中，培养大学生的观察力、思维力及学习迁移能力。 |  |  |  |  |
| 预期成果 | - 青少年家庭亲子沟通现状调研报告 - AI绘画亲子沟通方式效果调研报告 - 活动纪实推文、宣传素材、影像合集 - 科普手册《AI绘画亲子沟通实用手册》 - 个人实践心得及团队活动总结报告 |  |  |  |  |
| 可提供支持条件及指导措施 | 1.实践场地支持 2.相关调研访谈提纲及资料收集方法支持 3.AI绘画操作技能培训 4.AI绘画亲子沟通方式及家庭教育讲座培训 |  |  |  |  |
| 安全风险及 注意事项 | 涉及AI绘画亲子沟通设备操作 |  |  |  |  |
| 单位审核意见 | 负责人签字：__________________ 单位盖章：__________________ _______年_______月_______日 |  |  |  |  |