2026年暑期社会实践“揭榜挂帅”榜单征集表

| 榜单名称 | 基于自然疗愈与生态文明的高校心理健康课程开发与园艺疗法实践 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出题单位 | 人文社会科学学院 |  |  |  |  |
| 是否联合校外单位出题 | ✓是 □否 |  |  | 内蒙古工业大学心理咨询中心 |  |
| 建议参与专业 | 不限 |  |  | 建议实践日期 | 2026年8月底至9月初 |
| 建议实践地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市，内蒙古工业大学校内（心理中心、团辅室、校园园艺空间）及周边自然教育基地 |  |  | 建议团队人数 | 8—10人（含指导教师1—2人） |
| 涉及保密事项 | □是（请简要说明） ✓否 |  |  | 预期匹配团队数量 | 1支团队 |
| 联系人 | 姓 名 | 耿捷 | 联系电话 | 13948841943 |  |
|  | 职务/职称 | —— | 电子邮箱 | —— |  |
| 题目介绍 （背景与现实需求） | 习近平生态文明思想强调“人与自然和谐共生”，新时代高校心理育人工作亦呼唤更具中国特色、贴近学生生活的载体与路径。环境心理学与园艺疗法相关研究表明，规律性接触自然环境对缓解大学生焦虑、抑郁、学业倦怠具有显著正向效应。 内蒙古工业大学心理咨询中心承担全校学生心理健康教育、团体辅导、危机预防等工作。在内蒙古地区生态特色与高校心理育人需求双重背景下，心理中心希望探索“生态文明+心理健康”融合育人新路径，但在自然教育、园艺疗法等专业课程开发方面缺乏师资与资源支撑。 北京林业大学在林学、园艺、风景园林、自然教育领域学科积淀深厚，与心理健康学科具备天然交叉空间。本榜单以校际协作为契机，借助北林专业力量，共建一套可推广的“自然疗愈型”高校心理健康课程，服务边疆地区高校心理育人工作。 |  |  |  |  |
| 主要任务内容 | 1. 文献调研与需求分析：梳理园艺疗法、生态心理学、自然教育等领域核心文献；通过问卷（不少于300份）与半结构化访谈（不少于15人次），调研内蒙古工业大学学生心理健康现状及自然接触需求。 2. 课程方案共建：联合两校专业力量，设计1套“自然疗愈·生态心育”心理健康教育课程框架，含5—8个课时模块（含教学目标、内容、方法、评估工具）。 3. 园艺疗法团体辅导：在内蒙古工业大学校园内开展2—3场园艺疗法主题团辅（每场20—30人），形成可复用的团辅活动手册。 4. 心理科普讲座：面向内蒙古工业大学师生开展2—3场以“自然·心理·成长”为主题的科普讲座。 5. 案例总结与传播：拍摄实践纪实、撰写案例集与新媒体推文，提炼可推广的实践经验。 |  |  |  |  |
| 预期成果 | 1. 《内蒙古工业大学学生自然接触与心理健康现状调研报告》1份（不少于10000字）。 2. 《自然疗愈·生态心育——高校心理健康教育课程包》1套（含教案、PPT、活动指南、配套材料清单）。 3. 《园艺疗法团体辅导活动方案集》1份（含活动设计、操作流程、效果评估工具）。 4. 心理健康科普讲座课件与讲稿2—3套；现场录像不少于2场。 5. 实践纪实视频1部（5—8分钟），新媒体推文2—3篇，成果展板1套。 6. 项目结题报告1份，并形成可供两校后续合作使用的协作机制建议1份。 |  |  |  |  |
| 可提供支持条件及指导措施 | 1. 实践场地：提供心理中心办公室、团辅室、咨询室及校内园艺/绿地实践空间。 2. 专业指导：协调心理中心专兼职教师全程指导；必要时联系学校生命科学、设计相关学院教师参与。 3. 资料支持：提供学校学生心理健康相关脱敏数据、心理中心已有课程资源与团辅经验材料。 4. 访谈对象对接：协调学生代表、辅导员、心理委员、心理教师等接受访谈与参与团辅。 5.启动培训：开展项目启动培训，介绍学校情况、心理中心工作机制及内蒙古地区文化背景。 6. 校外联络：可协调呼和浩特市内自然教育基地、植物园等资源，支持课程开发与团辅实施。 |  |  |  |  |
| 安全风险及 注意事项 | 1. 跨地域出行：北京—呼和浩特跨省出行，需提前制定交通方案，建议团队统一往返并购买实践保险。 2. 高原与气候适应：呼和浩特海拔约1050米且夏季昼夜温差较大，需注意防暑、休息及衣物增减。 3. 心理伦理风险：涉及学生心理信息，须严格遵守保密原则，问卷与访谈数据全程脱敏，访谈前签署知情同意书；如受访者出现情绪波动，立即由心理中心专业教师介入。 4. 团辅工具安全：园艺疗法涉及修剪、移栽等操作，需开展工具使用规范培训并由专业教师全程在场。 5. 应急机制：建立日报告制度，明确突发情况校方与队内联系人，预先对接校医院与属地应急资源。 |  |  |  |  |
| 单位审核意见 | 负责人签字：__________________ 单位盖章：__________________ _______年_______月_______日 |  |  |  |  |