2026年社会实践“揭榜挂帅”榜单征集表

| 榜单名称 | 温榆河公园生态研学资源调研 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出题单位 | 北京温榆河公园 |  |  |  |  |
| 是否联合其他单位出题 | □是 ☑否 |  |  | 如勾选“是”，请在此栏填写联合出题单位名称 |  |
| 建议参与专业 | 国家公园建设与管理；经济林；森林保护；水土保持与荒漠化防治；风景园林；农林经济管理；自然地理与资源环境；园艺；生态学 |  |  | 建议实践日期 | 2026.7.5-2026.8.25 |
| 建议实践地点 | 北京温榆河公园朝阳段示范区、一期、二期 |  |  | 建议团队人数 | 6-8人 |
| 涉及保密事项 | □是（请简要说明） ☑否 |  |  | 预期匹配团队数量 | 2 |
| 联系人 | 姓 名 | 任江涛 | 联系电话 | 15535431935 |  |
|  | 职务/职称 | —— | 电子邮箱 | —— |  |
| 题目介绍 （背景与现实需求） | 温榆河公园坐拥优质湿地、林地生态资源，具备良好的生态研学发展基础。进一步整合生态研学资源，深挖自然科普教育价值，丰富园校合作形式，依托专业能力开展专项调研。本次调研系统整合公园研学资源，完善研学基础资料，赋能特色生态研学品牌打造，强化科普研学专业性与规范性。 重点解决：开发园区生态资源教育价值，甄选优质研学点位，研学课程研发、实践流程优化等工作，助力公园完善自然生态教育体系，满足青少年户外科普与实践成长需求，提升公园研学板块知名度与社会影响力。 |  |  |  |  |
| 主要任务内容 | - 研学资源摸排梳理：实地踏勘公园全域，筛选生态景观优质、科普性强、适配研学活动的特色点位，分类汇总植物、水系、湿地等研学自然资源，建立研学资源信息台账；生态实地调研观测：针对甄选研学点位，开展动植物、水环境等基础生态调研，记录生态本底数据，为研学课程提供专业、真实的科普素材。（形成温榆河公园生态研学资源调研报告） - 研学课程体系搭建：结合中小学生实践特点及研学需求，定制差异化研学课程，设计科普讲解、自然观测、实操体验等研学环节，设计至少2个生态研学活动形成初步研学活动方案。 - 公园生态研学合作模式调研：结合调研成果，调研生态研学市场环境，梳理公园研学合作实施路径，制定适配常态化实践、研学团建的合作方案。 |  |  |  |  |
| 预期成果 | - 《温榆河公园生态研学资源调研报告》1份； - 《生态自然研学活动方案》1份； - 《公园生态研学合作模式调研报告》1份； - 进行至少2次自然生态科普宣讲活动 |  |  |  |  |
| 可提供支持条件及指导措施 | 1.提供公园开放区域作为实践场地、开放项目与空间作为调研样本； 2.对接公园活动策划、招商经营、基础运维等部门，提供访谈与资料支持； 3.提供现有规划文件、活动案例等基础资料； 4.协助开展实践科普活动所需场地及相关支持 |  |  |  |  |
| 安全风险及 注意事项 | 无 |  |  |  |  |
| 单位审核意见 | 负责人签字：__________________ 单位盖章：__________________ _______年_______月_______日 |  |  |  |  |